## Sheet1
1. 요약일정 계획
구분 | 개발기간(일) | 시작일 | 완료일
기획 회의 | 8 | 2019-07-30 | 2019-08-07
기능 구현 | 8 | 2019-08-08 | 2019-08-16
UI 구현 | 11 | 2019-08-08 | 2019-08-19
수정 및 보완 | 10 | 2019-08-17 | 2019-08-27
최종 결과물 제작 및 정리 | 3 | 2019-08-28 | 2019-08-31
2. 프로젝트 별 상세 일정 계획
구분 | 작업 이름 |  | 시작일자 | 완료일자 | 7월 | 8월
[5 empty] | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 2019-08-22 | 2019-08-29
기획 회의 | 주제 선정 |  | 2019-07-30 | 2019-07-31
| 문제 기술서 작성 |  | 2019-08-01 | 2019-08-03
| 구조 모델링 |  | 2019-08-02 | 2019-08-07
| 역할 분담 |  | 2019-08-07 | 2019-08-07
기능 구현 | 장민지 : 메인페이지 및 마이페이지 구현 |  | 2019-08-08 | 2019-08-10
| 정연수 : 회원가입 및 로그인 페이지, 상품관리 페이지 구현 |  | 2019-08-11 | 2019-08-16
| 유동연 : 상품 관리 페이지 및 장바구니 구현 |  | 2019-08-11 | 2019-08-16
| 유필근 : 게시판 구현 |  | 2019-08-08 | 2019-08-16
| 이민우 : 게시판 구현 |  | 2019-08-08 | 2019-08-16
| 이효은 : 관리자 페이지 구현 |  | 2019-08-08 | 2019-08-16
UI 구현 | UI 프레임 선정 |  | 2019-08-08 | 2019-08-10
| 페이지 디자인 |  | 2019-08-11 | 2019-08-16
| UI 최적화 |  | 2019-08-17 | 2019-08-19
수정 및 보완 | 고급 기능 구현 |  | 2019-08-17 | 2019-08-22
| 기능 점검 및 보완 & 코드 최적화 |  | 2019-08-21 | 2019-08-27
최종 결과물 제작 및 정리 | 최종 결과물 점검 및 배포 |  | 2019-08-28 | 2019-08-29
| 발표 자료 제작 |  | 2019-08-30 | 2019-08-31
0